## Deckblatt
Hubdrive Best Practice Impelmentierung in 10 Schritten
Link: Implementierungsplan Standard
Link: Implementierungsplan Premium
Externer link: Hubdrive HR Best Practice Implementierung E-Learning
© Hubdrive 2026

## Implementierungspaket Standard
Reihenfolge | Phasenabschnitt | Beschreibung | Verantwortlich | Aufgabe übergeben an | Start geplant | Ende geplant | Erledigt [%]
1 | Schritt 1 | 1) Kennenlernen und Terminierung der anstehenden Hubdrive Verbesserungen |  |  |  |  | 0%
2 | Aufgabe zu Schritt 1 | Vorbereitung des Kickoff-Meetings und Anpassen der Vorlagen (PPT, Checkliste) | Implementierungspartner | Name | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0%
3 | Aufgabe zu Schritt 1 | Einladen der Teilnehmer auf Basis der Vorlage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
4 | Aufgabe zu Schritt 1 | Durchführen des Kickoff-Meetings und Konkretisierung der Zeitplanung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
5 | Aufgabe zu Schritt 1 | Teilnahme am Kickoff-Meeting und Bearbeitung der zugewiesenen Aufgaben | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
6 | Aufgabe zu Schritt 1 | Nachbereitung des Meetings, Aussenden der Folgetermine, Verteilung Aufgaben | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
7 | Schritt 2 | 2) Erforderliche Systemerweiterungen für Hubdrive HR einrichten |  |  |  |  | 0%
8 | Aufgabe zu Schritt 2 | Einrichtung des Produktivsystems | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
9 | Aufgabe zu Schritt 2 | Einrichtung der Entwicklungs- und Testsysteme | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
10 | Aufgabe zu Schritt 2 | Dokumentation der Systeme auf Basis der Vorlage für den Kunden | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
11 | Aufgabe zu Schritt 2 | Anlegen und Konfigurieren der User (ggf. Über Power Shell) | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
12 | Aufgabe zu Schritt 2 | Zuweisen von Lizenzen und Rechten für die Key User | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
13 | Schritt 3 | 3) Hubdrive HR Key-User gezielt auf die anstehenden Verbesserungen trainieren |  |  |  |  | 0%
14 | Aufgabe zu Schritt 3 | Einladung an alle Keyuser zu den Trainingssessions versenden gemäß Kickoff Meeting Protokoll | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
15 | Aufgabe zu Schritt 3 | Sicherstellen, dass das Produktivsystem verfügbar ist und für alle Keyuser freigeschaltet ist | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
16 | Aufgabe zu Schritt 3 | Einführung in die Standardumfang und erlernen der Funktionen des Moduls | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
17 | Aufgabe zu Schritt 3 | Teilnahme am Training durch das HR Team und die Key User | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
18 | Aufgabe zu Schritt 3 | Konfiguration des Moduls gemäß der Anforderungen des Kunden (Settings, Vorlagen, etc.) | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
19 | Aufgabe zu Schritt 3 | Anlage erster Datensätze und Nutzung der Funktion durch die Key User selbst | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
20 | Schritt 4 | 4) Für die aktuelle Implementierungsphase erforderliche Anpassungen an Hubdrive HR umsetzen
21 | Aufgabe zu Schritt 4 | Anpassungen umsetzen | Kunde selbst gemäß Microsoft Learning |  |  |  | 0%
22 | Aufgabe zu Schritt 4 | Qualitätssicherung | Kunde selbst gemäß Microsoft Learning |  |  |  | 0%
23 | Schritt 5 | 5) Notwendige Daten für die aktuelle Implementierungsphase migrieren |  |  |  |  | 0%
24 | Aufgabe zu Schritt 5 | Einladen der Teilnehmer der Datenmigration | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
25 | Aufgabe zu Schritt 5 | Sammeln der Stamm- und Bewegungsdaten | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
26 | Aufgabe zu Schritt 5 | Einweisung in die Datenimportvorlagen und die Abhängigkeiten gemäß Trainingsunterlage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
27 | Aufgabe zu Schritt 5 | Durchführen erster Testimporte und Beantwortung von Fragen zum Import | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
28 | Aufgabe zu Schritt 5 | Aufbereiten sämtlicher Daten anhand der Vorlagen und Import in das System | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
29 | Aufgabe zu Schritt 5 | Sicherstellung vollständiger Datenimport und Dokumentation verbleibender Daten die vor Go-Live migriert werden müssen | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
30 | Schritt 6 | 6) Die Key-User sammeln praktische Erfahrung der angepassten Lösung |  |  |  |  | 0%
31 | Aufgabe zu Schritt 6 | Erste Nutzung des Systems inkl. Produktivdaten durch das HR Team und die Key User | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
32 | Aufgabe zu Schritt 6 | Feedback Gespräch mit den Key Usern um positive Erlebnisse herauszuarbeiten | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
33 | Aufgabe zu Schritt 6 | Nachbereitung und Verwertung der Ergebnisse aus den Key-User Tests | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
34 | Aufgabe zu Schritt 6 | Dokumentation und Nachbereitung der positiven Feedbacks für anschliessendes Projektmarketing | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
35 | Schritt 7 | 7) Mehrwert der anstehenden Implementierungsphase von Hubdrive HR intern kommunizieren |  |  |  |  | 0%
36 | Aufgabe zu Schritt 7 | Einarbeitung der Key-User Feedbacks in die Kommunikationsvorlagen | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
37 | Aufgabe zu Schritt 7 | Abstimmung der Kommunikationsmaßnahmen mit dem Projektteam | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
38 | Aufgabe zu Schritt 7 | Bereitstellung Vorlagen der beschlossenen Kommunikationsmaßnahmen an Kunden | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
39 | Aufgabe zu Schritt 7 | Die Zusammenstellung der Vorteile an Hubdrive übermitteln und Feedback einarbeiten | Implementierungspartner
40 | Aufgabe zu Schritt 7 | Durchführen der Kommunikationsmaßnahmen auf Basis der Vorlagen | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
41 | Aufgabe zu Schritt 7 | Nachführen der Maßnahmen und Sicherstellung der Durchführung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
42 | Schritt 8 | 8) Beteiligte Anwender der aktuellen Implementierungsphase trainieren und bei den ersten Schritten begleiten |  |  |  |  | 0%
43 | Aufgabe zu Schritt 8 | Freischalten des Zugriffs in der jeweiligen Rolle für alle Endanwender auf das Produktivsystem | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
44 | Aufgabe zu Schritt 8 | Snapshot/Backup des Produktivsystems durchführen | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
45 | Aufgabe zu Schritt 8 | Bereitstellung von Einladungsvorlagen für das Projektteam des Kunden | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
46 | Aufgabe zu Schritt 8 | Bereitstellen von Trainingsmaterial inkl. Key-User Zitate für das Training durch das Projektteam | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
47 | Aufgabe zu Schritt 8 | Trainieren sämtlicher Endanwender durch das HR Team und die Keyuser | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
48 | Aufgabe zu Schritt 8 | Bereitstellen von Vorlagen für das Team zur Erfassung der Endanwender Rückmeldungen | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
49 | Aufgabe zu Schritt 8 | Produktivsystem auf Backup Status (vor Training) zurücksetzen (bei Bedarf) | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
50 | Aufgabe zu Schritt 8 | Abstimmung mit dem Team, Einholung Feedback und Vorbereitung der Go/No-Go Entscheidung | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
51 | Schritt 9 | 9) Nutzung anstehender Verbesserungen freigeben |  |  |  |  | 0%
52 | Aufgabe zu Schritt 9 | Erstellen der Zeitplanung für die Systemumstellung auf Basis der Vorlage | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
53 | Aufgabe zu Schritt 9 | Erstellen der Entscheidungsvorlage auf Basis der Vorlage | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
54 | Aufgabe zu Schritt 9 | Bei Bedarf: Wirtschaftliche Bewertung einer verzögerten Inbetriebnahme auf Basis der Vorlage kalkulieren | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
55 | Aufgabe zu Schritt 9 | Durchführung des Go/No-Go Entscheidungstermins mit relevanten Stakeholdern | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
56 | Aufgabe zu Schritt 9 | Teilnahme am Go/No-Go Entscheidungstermins durch alle relevanten Stakeholdern | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
57 | Aufgabe zu Schritt 9 | Bereitsstellung der Vorlage zur Information der Mitarbeiter über den Start der Nutzung | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
58 | Schritt 10 | 10) Go-live starten, die Nutzung der Verbesserungen bestätigen und die finale Kommunikation durchführen. |  |  |  |  | 0%
59 | Aufgabe zu Schritt 10 | Migration noch fehlender Bewegungsdaten in das Produktivsystem | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
60 | Aufgabe zu Schritt 10 | Sicherstellung der Freischaltung aller Anwender für des Produktivsystems | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
61 | Aufgabe zu Schritt 10 | Hypercare Support über Teams Chat für das HR-Team während der ersten 5 Tage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
62 | Aufgabe zu Schritt 10 | Review der Systemnutzung und aufgelaufenen Supportanfragen nach einer Woche | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
63 | Aufgabe zu Schritt 10 | Feedbacktermin mit Projektteam nach 10 Tagen inkl. Aufzeigen der Dashboards zur Nutzung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
64 | Aufgabe zu Schritt 10 | Glückwünsche zum Go-Live und der erreichten Verbesserung an alle Stakeholder übermitteln | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
65 | Aufgabe zu Schritt 10 | Sicherstellung Kommunikation des Projektteams an alle Mitarbeiter zum Erfolgreichen Go-Live | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
66 | Aufgabe zu Schritt 10 | Bereitstellen der Checkliste für die Abschaltung der Altsysteme an die IT des Kunden | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
67 | Aufgabe zu Schritt 10 | Deaktivierung des Zugriffs durch Endanwender auf Altsysteme | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
68 | Aufgabe zu Schritt 10 | Verifikation der Deaktivierung sämtlicher Endanwender in Altsystemen (7 Tage nach Go-Live) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
69 | Aufgabe zu Schritt 10 | Abschaltung und Archivierung der Altsysteme | Kunde selbst gemäß eLearning |  |  |  | 0%
70 | Aufgabe zu Schritt 10 | Verifikation der Abschaltung und Archivierung der Altsysteme (30 Tage nach Go-Live) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%

## Implementierungspaket Premium
Reihenfolge | Phasenabschnitt | Beschreibung | Verantwortlich | Aufgabe übergeben an | Start geplant | Ende geplant | Erledigt [%]
1 | Schritt 1 | 1) Kennenlernen und Terminierung der anstehenden Hubdrive Verbesserungen |  |  |  |  | 0%
2 | Aufgabe zu Schritt 1 | Vorbereitung des Kickoff-Meetings und Anpassen der Vorlagen (PPT, Checkliste) | Implementierungspartner | Name | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0%
3 | Aufgabe zu Schritt 1 | Einladen der Teilnehmer auf Basis der Vorlage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
4 | Aufgabe zu Schritt 1 | Durchführen des Kickoff-Meetings und Konkretisierung der Zeitplanung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
5 | Aufgabe zu Schritt 1 | Teilnahme am Kickoff-Meeting und Bearbeitung der zugewiesenen Aufgaben | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
6 | Aufgabe zu Schritt 1 | Nachbereitung des Meetings, Aussenden der Folgetermine, Verteilung Aufgaben | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
7 | Schritt 2 | 2) Erforderliche Systemerweiterungen für Hubdrive HR einrichten |  |  |  |  | 0%
8 | Aufgabe zu Schritt 2 | Abstimmung mit der Kunden IT im Vorfeld der Einrichtung auf Basis der Vorlage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
9 | Aufgabe zu Schritt 2 | Gewährung Zugriff auf die betroffenen Microsoft Cloud Services | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
10 | Aufgabe zu Schritt 2 | Einrichtung des Produktivsystems | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
11 | Aufgabe zu Schritt 2 | Einrichtung der Entwicklungs- und Testsysteme | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
12 | Aufgabe zu Schritt 2 | Dokumentation der Systeme auf Basis der Vorlage für den Kunden | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
13 | Aufgabe zu Schritt 2 | Anlegen und Konfigurieren der User (ggf. Über Power Shell) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
14 | Aufgabe zu Schritt 2 | Zuweisen von Lizenzen und Rechten für die Key-User | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
15 | Schritt 3 | 3) Hubdrive HR Key-User gezielt auf die anstehenden Verbesserungen trainieren |  |  |  |  | 0%
16 | Aufgabe zu Schritt 3 | Einladung an alle Keyuser zu den Trainingssessions versenden gemäß Kickoff Meeting Protokoll | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
17 | Aufgabe zu Schritt 3 | Sicherstellen, dass das Produktivsystem verfügbar ist und für alle Keyuser freigeschaltet ist | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
18 | Aufgabe zu Schritt 3 | Einführung in die Standardumfang und erlernen der Funktionen des Moduls | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
19 | Aufgabe zu Schritt 3 | Teilnahme am Training durch das HR Team und die Key-User | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
20 | Aufgabe zu Schritt 3 | Konfiguration des Moduls gemäß der Anforderungen des Kunden (Settings, Vorlagen, etc.) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
21 | Aufgabe zu Schritt 3 | Anlage erster Datensätze und Nutzung der Funktion durch die Key-User selbst | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
22 | Aufgabe zu Schritt 3 | Dokumentieren der Anpassungen in der Vorlage und Bewertung gemäß Kriterienkatalog | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
23 | Schritt 4 | 4) Für die aktuelle Implementierungsphase erforderliche Anpassungen an Hubdrive HR umsetzen |  |  |  |  | 0%
24 | Aufgabe zu Schritt 4 | Vorbereitung der Anpassungsliste gemäß Priorisierung aus dem vorangegangenem Training | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
25 | Aufgabe zu Schritt 4 | Abstimmung der umzusetzenden Anpassungen mit dem Kunden | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
26 | Aufgabe zu Schritt 4 | Entscheidung der Priorisierung der umzusetzenden Anpassungen | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
27 | Aufgabe zu Schritt 4 | Übergabe der geplanten Umsetzungen zur Prüfung und Freigabe an Hubdrive | Hubdrive |  |  |  | 0%
28 | Aufgabe zu Schritt 4 | Umsetzen und Dokumentation der Anpassungen | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
29 | Schritt 5 | 5) Notwendige Daten für die aktuelle Implementierungsphase migrieren |  |  |  |  | 0%
30 | Aufgabe zu Schritt 5 | Einladen der Teilnehmer der Datenmigration | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
31 | Aufgabe zu Schritt 5 | Sammeln der Stamm- und Bewegungsdaten | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
32 | Aufgabe zu Schritt 5 | Einweisung in die Datenimportvorlagen und die Abhängigkeiten gemäß Trainingsunterlage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
33 | Aufgabe zu Schritt 5 | Durchführen erster Testimporte und Beantwortung von Fragen zum Import | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
34 | Aufgabe zu Schritt 5 | Aufbereiten sämtlicher Daten anhand der Vorlagen und Import in das System | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
35 | Aufgabe zu Schritt 5 | Sicherstellung vollständiger Datenimport und Dokumentation verbleibender Daten die vor Go-Live migriert werden müssen | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
36 | Schritt 6 | 6) Die Key-User sammeln praktische Erfahrung der angepassten Lösung |  |  |  |  | 0%
37 | Aufgabe zu Schritt 6 | Vorbereitung der Abnahme der Anpassungen (Migration auf Testsystem, Ergänzen von Testdaten) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
38 | Aufgabe zu Schritt 6 | Geführte Abnahme der durchgeführten Anpassungen durch die Keyuser | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
39 | Aufgabe zu Schritt 6 | Transfer der abgenommenen Anpassungen auf das Produktivsystem | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
40 | Aufgabe zu Schritt 6 | Erste Nutzung des Systems inkl. Produktivdaten durch das HR Team und die Key-User | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
41 | Aufgabe zu Schritt 6 | Begleitung der Key-User bei den ersten Tests (Bereitschaft über Teams Chat) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
42 | Aufgabe zu Schritt 6 | Feedback Gespräch mit den Key-Usern um positive Erlebnisse herauszuarbeiten | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
43 | Aufgabe zu Schritt 6 | Nachbereitung und Verwertung der Ergebnisse aus den Key-User Tests | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
44 | Aufgabe zu Schritt 6 | Dokumentation und Nachbereitung der positiven Feedbacks für anschliessendes Projektmarketing | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
45 | Schritt 7 | 7) Mehrwert der anstehenden Implementierungsphase von Hubdrive HR intern kommunizieren |  |  |  |  | 0%
46 | Aufgabe zu Schritt 7 | Einarbeitung der Key-User Feedbacks in die Kommunikationsvorlagen | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
47 | Aufgabe zu Schritt 7 | Abstimmung der Kommunikationsmaßnahmen mit dem Projektteam | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
48 | Aufgabe zu Schritt 7 | Bereitstellung Vorlagen der beschlossenen Kommunikationsmaßnahmen an Kunden | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
49 | Aufgabe zu Schritt 7 | Die Zusammenstellung der Vorteile an Hubdrive übermitteln und Feedback einarbeiten | Implementierungspartner
50 | Aufgabe zu Schritt 7 | Durchführen der Kommunikationsmaßnahmen auf Basis der Vorlagen | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
51 | Aufgabe zu Schritt 7 | Nachführen der Maßnahmen und Sicherstellung der Durchführung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
52 | Schritt 8 | 8) Beteiligte Anwender der aktuellen Implementierungsphase trainieren und bei den ersten Schritten begleiten |  |  |  |  | 0%
53 | Aufgabe zu Schritt 8 | Freischalten des Zugriffs in der jeweiligen Rolle für alle Endanwender auf das Produktivsystem | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
54 | Aufgabe zu Schritt 8 | Snapshot/Backup des Produktivsystems durchführen | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
55 | Aufgabe zu Schritt 8 | Bereitstellung von Einladungsvorlagen für das Projektteam des Kunden | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
56 | Aufgabe zu Schritt 8 | Bereitstellen von Trainingsmaterial inkl. Key-User Zitate für das Training durch das Projektteam | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
57 | Aufgabe zu Schritt 8 | Trainieren sämtlicher Endanwender durch das HR Team und die Keyuser | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
58 | Aufgabe zu Schritt 8 | Standby bei Fragen oder Problemen des Projektteams im Rahmen der Schulung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
59 | Aufgabe zu Schritt 8 | Bereitstellen von Vorlagen für das Team zur Erfassung der Endanwender Rückmeldungen | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
60 | Aufgabe zu Schritt 8 | Produktivsystem auf Backup Status (vor Training) zurücksetzen (bei Bedarf) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
61 | Aufgabe zu Schritt 8 | Abstimmung mit dem Team, Einholung Feedback und Vorbereitung der Go/No-Go Entscheidung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
62 | Schritt 9 | 9) Nutzung anstehender Verbesserungen freigeben |  |  |  |  | 0%
63 | Aufgabe zu Schritt 9 | Erstellen der Zeitplanung für die Systemumstellung auf Basis der Vorlage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
64 | Aufgabe zu Schritt 9 | Erstellen der Entscheidungsvorlage auf Basis der Vorlage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
65 | Aufgabe zu Schritt 9 | Bei Bedarf: Wirtschaftliche Bewertung einer verzögerten Inbetriebnahme auf Basis der Vorlage kalkulieren | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
66 | Aufgabe zu Schritt 9 | Durchführung des Go/No-Go Entscheidungstermins mit relevanten Stakeholdern | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
67 | Aufgabe zu Schritt 9 | Teilnahme am Go/No-Go Entscheidungstermins durch alle relevanten Stakeholdern | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
68 | Aufgabe zu Schritt 9 | Bereitsstellung der Vorlage zur Information der Mitarbeiter über den Start der Nutzung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
69 | Schritt 10 | 10) Go-live starten, die Nutzung der Verbesserungen bestätigen und die finale Kommunikation durchführen. |  |  |  |  | 0%
70 | Aufgabe zu Schritt 10 | Migration noch fehlender Bewegungsdaten in das Produktivsystem | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
71 | Aufgabe zu Schritt 10 | Unterstützung bei der Migration ggf. noch fehlender Bewegungsdaten | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
72 | Aufgabe zu Schritt 10 | Sicherstellung der Freischaltung aller Anwender für des Produktivsystems | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
73 | Aufgabe zu Schritt 10 | Hypercare Support über Teams Chat für das HR-Team während der ersten 5 Tage | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
74 | Aufgabe zu Schritt 10 | Review der Systemnutzung und aufgelaufenen Supportanfragen nach einer Woche | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
75 | Aufgabe zu Schritt 10 | Feedbacktermin mit Projektteam nach 10 Tagen inkl. Aufzeigen der Dashboards zur Nutzung | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
76 | Aufgabe zu Schritt 10 | Glückwünsche zum Go-Live und der erreichten Verbesserung an alle Stakeholder übermitteln | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
77 | Aufgabe zu Schritt 10 | Sicherstellung Kommunikation des Projektteams an alle Mitarbeiter zum Erfolgreichen Go-Live | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
78 | Aufgabe zu Schritt 10 | Bereitstellen der Checkliste für die Abschaltung der Altsysteme an die IT des Kunden | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
79 | Aufgabe zu Schritt 10 | Deaktivierung des Zugriffs durch Endanwender auf Altsysteme | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
80 | Aufgabe zu Schritt 10 | Verifikation der Deaktivierung sämtlicher Endanwender in Altsystemen (7 Tage nach Go-Live) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%
81 | Aufgabe zu Schritt 10 | Abschaltung und Archivierung der Altsysteme | Kunde selbst gemäß E-Learning |  |  |  | 0%
82 | Aufgabe zu Schritt 10 | Verifikation der Abschaltung und Archivierung der Altsysteme (30 Tage nach Go-Live) | Implementierungspartner |  |  |  | 0%