## Checkliste_Abschaltung_Datensic
Phase | Checkpunkt | Status | Verantwortlich | Termin | Kommentar / Nachweis
Vorbereitung | Altsysteme und Komponenten vollständig inventarisiert
Vorbereitung | Fachliche und technische Verantwortliche benannt
Vorbereitung | Abhängigkeiten zu Schnittstellen, Reports, Jobs und Drittanwendungen dokumentiert
Vorbereitung | Aufbewahrungsfristen, Compliance-Vorgaben und Datenschutzanforderungen geklärt
Vorbereitung | Archivierungsformat und Speicherort festgelegt
Vorbereitung | Zugriffskonzept für Archivdaten abgestimmt
Datensicherung | Letztes produktives Backup erfolgreich erstellt
Datensicherung | Dateisysteme, Konfigurationen, Jobdefinitionen und Protokolle gesichert
Datensicherung | Schnittstellenkonfigurationen, Zertifikate und Schlüssel gesichert
Datensicherung | Exporte der relevanten Fachdaten erstellt
Datensicherung | Backup-Medien und Speicherorte revisionssicher dokumentiert
Fachliche Archivierung | Relevante Geschäftsdaten gemäß Aufbewahrungsfrist archiviert
Fachliche Archivierung | Archiv enthält alle benötigten Stammdaten, Bewegungsdaten und Belege
Fachliche Archivierung | Archivdaten sind lesbar und unabhängig vom Altsystem nachvollziehbar
Fachliche Archivierung | Zugriffsrechte für Archivnutzer definiert
Fachliche Archivierung | Such- und Auskunftsfähigkeit für spätere Anfragen sichergestellt
Fachliche Archivierung | Datenschutzkonforme Löschung nicht mehr benötigter personenbezogener Daten geprüft
Technische Abschaltung | Nutzer über Abschaltung informiert
Technische Abschaltung | Produktive Benutzerkonten im Altsystem deaktiviert
Technische Abschaltung | Schnittstellen gestoppt oder umgeleitet
Technische Abschaltung | Batch-Jobs, Services und geplante Tasks deaktiviert
Technische Abschaltung | E-Mail-Postfächer, Weiterleitungen und Systembenachrichtigungen umgestellt
Technische Abschaltung | Monitoring, Alerts und Betriebsläufe angepasst
Technische Abschaltung | Lizenzierung und Hosting-Ressourcen für das Altsystem geprüft
Technische Abschaltung | Systemzugänge für Administratoren dokumentiert oder entzogen
Abschaltung und Stilllegung | Altsystem im vorgesehenen Wartungsfenster heruntergefahren
Abschaltung und Stilllegung | Produktionsbetrieb offiziell beendet
Abschaltung und Stilllegung | Konfigurationsdateien, Zugangsdaten und Betriebsunterlagen gesichert
Abschaltung und Stilllegung | Systemumgebung deaktiviert oder gelöscht
Abschaltung und Stilllegung | DNS-, Firewall-, VPN- oder Remote-Zugriffe entfernt
Abschaltung und Stilllegung | Hosting, Wartungsverträge und Supportverträge gekündigt oder angepasst