## Uebersicht
Excel-Template – Dokumentation von Anpassungen an HR Management for Microsoft Dynamics 365
Die zentrale Pflege erfolgt im Tabellenblatt "Anpassungen". Die Vorlage ist zur Dokumentation von mehreren Anpassungen ausgelegt und enthält strukturierte Spalten für fachliche, technische, Deployment-, Test- und Endkundenabnahmeinformationen.
Endkunde | KUNDENNAME
Implementierung (Modul) | MODULNAME
Systemanpasser | NAME DES DURCHFÜHRENDEN
Ansprechpartner auf Kundenseite | NAME DES ANSPRECHPARTNERS
Erstellt am | 2026-04-14
Arbeitsblätter
Anpassungen | Zentrale Tabelle zur Pflege aller Changes inkl. Endkundenabnahme
WerteListen | Dropdown-Werte für Status, Priorität, Komponenten, Abnahme usw.
Hinweise | Ausfüllhinweise und Feldlogik

## Anpassungen
Change-ID | Release/Wave | Loesungsname | Solution-Version alt | Solution-Version neu | Publisher | Modul/Teilbereich | Betroffener HR-Prozess | Titel der Anpassung | Kurzbeschreibung | Fachlicher Zweck/Nutzen | Anforderung/Quelle | Aenderungstyp | Prioritaet | Kritikalitaet | Status gesamt | Betroffene Nutzergruppe | Komponententyp | Komponente Anzeigename | Technischer Name/Schema Name | Aktion | Ist-Zustand | Soll-Zustand | Technische Umsetzung | Abhaengigkeiten | Connection Reference betroffen | Environment Variable betroffen | Managed Property geprueft | IsCustomizable relevant | Nachanpassung Kunde erlaubt | Layering-Risiko | Breaking Change | Rueckwaertskompatibel | Datenmigration erforderlich | Deployment-Art | Quellumgebung | Zielumgebung | Geplantes Deployment | Durchgefuehrtes Deployment | Deployment-Verantwortlicher | Nacharbeiten nach Deployment | Teststatus technisch | Teststatus fachlich | UAT-Nachweis/Referenz | Abnahme durch Endkunde erforderlich | Abnahme Status Endkunde | Abnahme Datum Endkunde | Abgenommen durch | Auflagen/Restpunkte aus Abnahme | Datenschutz relevant | Berechtigungen betroffen | Support/Betrieb informiert | Known Issues | Risiken/offene Punkte | Link Ticket/DevOps | Link Spezifikation | Link Testprotokoll | Bemerkungen
CHG-001 | Release 1 | contoso_hr_core | 1.2.0.0 | 1.3.0.0 | contoso | Onboarding | Eintritt | Neue Pflichtfelder im Onboarding | Erweiterung des Onboarding-Dialogs um Pflichtfelder fuer Arbeitsort und Kostenstelle | Verbesserte Stammdatenqualitaet | Fachbereich HR | Konfiguration | Hoch | Hoch | Zur Abnahme | HR / Fuehrungskraft | Formular | Mitarbeiter Onboarding | crb_employee_mainform | Geaendert | Pflichtfelder fehlen | Neue Felder und Validierungen vorhanden | Formular + Business Rule + Cloud Flow angepasst | Tabelle Mitarbeiter, Security Role HR | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Mittel | Nein | Ja | Nein | Managed Solution Update | DEV | TEST/UAT/PROD | 2026-05-15 |  | Max Mustermann | Ja | Bestanden | Bestanden | UAT-2026-015 | Ja | Zur Pruefung |  |  | Abnahme offen | Ja | Ja | Ja |  | Monitoring der Flow-Laufzeiten beachten | https://dev.azure.com/... | https://sharepoint/... | https://sharepoint/... | Beispieldatensatz
CHG-002 | Release 1 | contoso_hr_core | 1.3.0.0 | 1.3.1.0 | contoso | Abwesenheit | Urlaub | Korrektur Genehmigungsflow | Fehlerbehebung im Cloud Flow fuer Vertreterregel | Stabilisierung Freigabeprozess | Support Ticket 4711 | Bugfix | Mittel | Mittel | In Test | HR | Cloud Flow | Leave Approval Flow | crb_leaveapproval_flow | Geaendert | Vertreter wurde nicht uebernommen | Logik fuer Fallback-Genehmiger korrigiert | Cloud Flow Bedingung angepasst | Connection Reference Outlook | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Niedrig | Nein | Ja | Nein | Managed Solution Patch | DEV | TEST/UAT/PROD | 2026-05-18 |  | Erika Beispiel | Ja | Bestanden | Offen |  | Ja | Offen |  |  | UAT ausstehend | Nein | Nein | Ja | Known Issue bei Altfaellen | Regression auf Sonderfaelle pruefen | https://dev.azure.com/...
Note on A1: Eindeutige ID je Anpassung, z. B. CHG-001 oder CR-2026-015.
Note on C1: Solution Unique Name der Power Platform Solution.
Note on T1: Schema Name bzw. technischer Komponentenname in Dataverse/Power Platform.
Note on AD1: Relevant fuer Managed-Solution- und Governance-Bewertung.
Note on AT1: Dokumentiert den fachlichen Freigabestatus des Endkunden.
Note on BC1: Optionaler Link zu Azure DevOps, Jira oder Ticketing-System.

## WerteListen
Liste | Wert
Status | Offen
Status | In Analyse
Status | In Umsetzung
Status | In Test
Status | Zur Abnahme
Status | Abgenommen
Status | Abgelehnt
Status | Zurueckgestellt
Prioritaet | Hoch
Prioritaet | Mittel
Prioritaet | Niedrig
Kritikalitaet | Hoch
Kritikalitaet | Mittel
Kritikalitaet | Niedrig
Aenderungstyp | Konfiguration
Aenderungstyp | Customizing
Aenderungstyp | Low Code
Aenderungstyp | Pro Code
Aenderungstyp | Bugfix
Aenderungstyp | Regulatorik
Komponententyp | Tabelle
Komponententyp | Spalte
Komponententyp | Beziehung
Komponententyp | Choice/Option Set
Komponententyp | Formular
Komponententyp | View
Komponententyp | Business Rule
Komponententyp | Cloud Flow
Komponententyp | Business Process Flow
Komponententyp | Security Role
Komponententyp | Model-Driven App
Komponententyp | Web Resource
Komponententyp | Custom Page
Komponententyp | PCF
Komponententyp | Plug-in
Komponententyp | Custom API
Komponententyp | Connection Reference
Komponententyp | Environment Variable
Aktion | Neu
Aktion | Geaendert
Aktion | Entfernt
DeploymentArt | Managed Solution Update
DeploymentArt | Managed Solution Upgrade
DeploymentArt | Managed Solution Patch
Entscheidung | Freigegeben
Entscheidung | Freigegeben mit Auflagen
Entscheidung | Nicht freigegeben
JaNein | Ja
JaNein | Nein
JaNeinTeilweise | Ja
JaNeinTeilweise | Nein
JaNeinTeilweise | Teilweise
Teststatus | Offen
Teststatus | Bestanden
Teststatus | Fehlgeschlagen
Teststatus | Blockiert
AbnahmeStatus | Offen
AbnahmeStatus | Zur Pruefung
AbnahmeStatus | Abgenommen
AbnahmeStatus | Abgelehnt

## Hinweise
Ausfüllhinweise zur Anpassungsdokumentation
Grundidee | Jede Zeile repräsentiert eine Anpassung bzw. einen Change-Baustein. Für sehr große Änderungen können mehrere Zeilen mit gleicher Change-ID verwendet werden, wenn unterschiedliche Komponenten getrennt dokumentiert werden sollen.
Managed Solution | Die Spalten zu Managed Property, IsCustomizable, Layering-Risiko und Nachanpassung Kunde erlauben eine managed-solution-spezifische Bewertung in einer tabellarischen Struktur.
Abnahme | Die Endkundenabnahme wird direkt in der Tabelle dokumentiert: erforderlich, Status, Datum, Abnehmer und Auflagen.
Deployment | Deployment-Art, Quell- und Zielumgebung sowie Nacharbeiten und Deployment-Verantwortlicher dienen als revisionsfähige Nachverfolgung.
Links | Verknüpfungen auf Ticket, Spezifikation und Testprotokoll können direkt in den jeweiligen Spalten hinterlegt werden.
Filterung | Die Tabelle ist als Excel-Tabelle angelegt und daher für Sortierung, Filterung und spätere Auswertung geeignet.